## Planilha1
FP
Dominio de Informações | Contagem | Simples | Médio | Complexo | Total
Entradas Externas | 1 | 3 | 4 | 6 | = | 3
Saídas Externas | 1 | 4 | 5 | 7 | = | 4
Consultas externas | 2 | 3 | 4 | 6 | = | 6
Arquivos Lógicos InTernos | 1 | 7 | 10 | 15 | = | 7
Arquivos de Interface Externos | 0 | 5 | 7 | 10 | = | 0
|  |  |  | Contagem Total | 20
FP= | 20 | 0.65 | 0.01 | 15 | = | 16
Estimativas
Capacidade de Produção | Tempo | Gastos
10 FP/Mês | 2 Meses | 6720
Média Salarial Programador C++
Júnior: R$ 3.360,00 | Pleno: R$ 4.704,00 |  |  | Sênior: R$ 7.840,00
*http://www.guiadacarreira.com.br/salarios/quanto-ganha-um-programador/
O tempo total de trabalho no desenvolvimento da Agenda foi semelhante ao estimado pelo FP. Os riscos foram mais relacionados à disponibilidade de tempo para o respectivo programador desenvolver as atividades extra-classe, porém necessidade foi suprida satisfatóriamente.