## Planilha1
LISTA DE RISCOS DO PROJETO
DESCRIÇÃO
Listagem dos riscos do projeto: Agenda Eletrônica.
# | Risco | [6 empty] | Nivel
001.1 | Risco de não cumprir com os requisitos do cliente. | [6 empty] | ALTO
001.2 | Risco de não cumprir com os requisitos do cliente. | [6 empty] | ALTO
001.3 | Risco de falta de desnvolvedores no projeto. | [6 empty] | ALTO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE RISCO
ID | 001.1 | DATA | 2016-04-10 | PROB | 25% | IMPACTO | ALTO
DESCRIÇÃO
Risco de não cumprir com os requisitos do cliente.
MITIGAÇÃO
Utilizar metricas de Engenharia de Software para elicitação de requisitos.
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Utilizar metricas de Engenharia de Software para elicitação de requisitos para diminuir chances de equivocos; Verificar com o cliente periódicamente funcionalidades desenvolvidas.
STATUS |  | OK.
ID | 001.2 | DATA | 2016-04-10 | PROBABILIDADE | 5% | IMPACTO | ALTO
DESCRIÇÃO
Risco de não cumprir com os requisitos do cliente.
MITIGAÇÃO
Acompanhamento periodico das atividades dos desenvolvedores.
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Acompanhar etapas de desenvolvimento para identificar pontos que precisam de maior atenção e, caso haja, concentrar atividades neles para evitar impacto negativo no projeto.
STATUS |  | OK.
ID | 001.3 | DATA | 2016-04-10 | PROBABILIDADE | 50% | IMPACTO | ALTO
DESCRIÇÃO
Risco de falta de desnvolvedores no projeto.
MITIGAÇÃO
Alocar colaborador para manter-se atualizado em relação ao projeto.
PLANO DE CONTINGÊNCIA
Alocação de colaborador para acompanhar atividades desenvolvidas a fim de realizar possível substituição em caso de ausência permanente ou temporária do desenvolvedor responsável pelo projeto.
STATUS |  | OK.
[6 empty] | AUTOR | Jefferson Mendes